## Trang_tính1
Giai đoạn | STT | Tên công việc | Nội dung chi tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Thành viên tham gia
Giai đoạn 1 | 1 | Thu thập dữ liệu | Tìm kiếm và tổng hợp dataset phù hợp với bài toán | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Done
| 2 | Tiền xử lý dữ liệu | Làm sạch dữ liệu, gán nhãn, chuẩn hóa định dạng | 2026-02-10 | 2026-02-15 | Done
| 3 | Chia tập dữ liệu | Chia train/validation/test | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Done
| 4 | Huấn luyện mô hình | Train mô hình YOLO với dataset đã chuẩn bị | 2026-02-16 | 2026-02-25 | Done
| 5 | Đánh giá mô hình | Đánh giá độ chính xác (mAP, Precision, Recall) | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Done
Giai đoạn 2 | 6 | Chuẩn bị môi trường | Cài đặt thư viện, cấu hình GPU | 2026-02-06 | 2026-02-08 | Done
| 7 | Phát hiện phương tiện | Nhận diện xe máy, ô tô | 2026-02-08 | 2026-02-15 | Done
| 8 | Phát hiện đèn giao thông | Nhận diện trạng thái đèn (đỏ, vàng, xanh) | 2026-02-15 | 2026-02-20 | Done
| 9 | Tích hợp hệ thống | Kết nối các module phát hiện | 2026-02-20 | 2026-02-25 | Done
| 10 | Kiểm thử hệ thống | Test trên video thực tế | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Done
Giai đoạn 3 | 11 | Xây dựng logic vi phạm | Thiết kế thuật toán xác định hành vi vượt đèn đỏ | 2026-02-12 | 2026-02-18 | Done
| 12 | Cắt ảnh vi phạm | Lưu lại khung hình chứa phương tiện vi phạm | 2026-02-18 | 2026-02-22 | Done
| 13 | Nhận diện biển số | Áp dụng OCR để đọc biển số xe | 2026-02-22 | 2026-02-28 | Done
| 14 | Tối ưu nhận diện | Fix lỗi sai ký tự, tăng độ chính xác | 2026-02-28 | 2026-03-03 | Done
| 15 | Demo & hoàn thiện | Chạy demo toàn bộ hệ thống | 2026-03-03 |  | Doing